桂卫办发〔2016〕43号

自治区卫生计生委办公室关于开展全区预防与控制梅毒规划（2010—2020年）

中期评估工作的通知

各市卫生计生委，区直各有关医疗卫生单位：

根据《国家卫生计生委办公厅关于开展中国预防与控制梅毒规划（2010—2020年）中期评估工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕133号）要求，结合我区实际，我委组织制定了《广西壮族自治区预防与控制梅毒规划（2010—2020年）》中期评估方案，现将印发给你们，请认真贯彻执行。

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会办公室

2016年4月1日

广西壮族自治区预防与控制梅毒规划（2010-2020年）中期评估方案

根据《国家卫生计生委办公厅关于开展中国预防与控制梅毒规划（2010—2020年）中期评估工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕133号）要求，为切实做好广西中期评估工作，特制订本方案。

一、评估目的

了解《广西壮族自治区〈中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）〉实施方案》落实情况，评价我区梅毒防治效果，推动“十三五”期间梅毒防治工作，确保2020年规划目标的实现。

二、评估内容

（一）保障措施与能力建设，共2项指标。

（二）防治工作，共12项指标。

（三）防治效果，共2项指标。

共评估16项指标（详见附件1）

三、评估方法

（一）现有资料收集。利用现有信息系统（中国疾病预防控制信息系统，全国性病防治管理信息系统，艾滋病综合防治信息系统，国家预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理信息系统等），对相关评估指标数据进行收集和整理。

（二）现场调查或专项调查。包括专业人员梅毒相关专业知识与技能的掌握程度、梅毒患者接受规范诊疗情况、人群梅毒防治知识知晓率。

四、评估步骤和时间

（一）自查自评阶段。时间为2016年5月10日前完成，以市本级、县（市、区）为单位，由卫生计生行政部门组织辖区内相关机构开展自查评估工作，撰写评估报告（报告撰写格式见附件2）。

（二）抽查阶段：时间为2016年5月11日-7月10日。

1.市级抽查：时间为2016年5月11日-5月31日。各市卫生计生委根据所辖县（市、区）自查评估情况，组织对辖区至少50%的县（市、区）工作进行抽查，各市必须于6月10日前将市级评估报告及各县自评报告（复印件）交自治区皮肤病防治研究所。

2.自治区级抽查：时间为6月10日-7月10日，自治区卫生计生委成立评估督导组，根据本评估方案对14个市及部分县（市、区）进行抽查。

（三）总结上报阶段：时间为2016年7月11日-7月30日。自治区皮肤病防治研究所根据各市自查及全区抽查情况进行资料汇总，撰写全区评估报告，于7月20日前报送自治区卫生计生委，自治区卫生计生委于7月30日前报送中国疾病预防控制中心性病控制中心。

五、组织实施

自治区卫生计生委负责组织中期评估工作，成立评估督导组开展现场抽查复核，形成广西中期评估报告；各市卫生计生委负责组织本市评估工作，形成本市评估报告；各县（市、区）卫生计生局严格按照评估方案要求开展中期评估工作，形成本县（市、区）评估报告。自治区皮肤病防治研究所负责评估工作的技术支持，对各市、县（市、区）数据收集和调查工作进行指导，汇总分析各市评估数据并形成报告；自治区妇幼保健院负责妇幼保健系统梅毒母婴阻断工作的技术指导，收集和整理相关评估指标数据。各市、县（市、区）性病负责单位负责评估信息的收集与汇总，及时准确录入和分析数据，确保资料的完整性和准确性，按期完成本级评估数据的上报工作。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。开展《中国预防与控制梅毒规划（2010—2020年）》中期评估工作是预防和控制性病流行，减少艾滋病经性途径传播，保障广大人民群众的身体健康，实现“健康中国”的一项重大举措。各市、县（市、区）卫生计生行政部门、皮防机构、疾病预防控制机构、综合医院、妇幼保健院和中医医院要高度重视，统一思想，加强组织领导，强化一把手负责制，要把这次评估作为检验“十二五”规划成果的重要工作来抓，努力做好这次中期评估工作。

（二）精心部署，落实责任。各市、县（市、区）卫生计生行政部门要按照本评估方案要求，结合实际情况制定本地评估方案，细化评估指标，认真组织实施，统筹安排，成立评估督导组，尽快组织开展评估，在规定时间内完成评估工作。各市、县（市、区）皮防机构、疾病预防与控制中心、综合医院、妇幼保健院和中医医院要充分发挥部门优势、各司其责、积极参与、密切配合，确保评估工作顺利开展。

（三）科学评估，注意总结。各地、各有关部门要本着科学、实事求是的原则和严肃、严谨、细致、认真负责的态度严格按标准开展评估工作。自治区皮肤病防治研究所要对参与评估工作的骨干人员进行认真的培训，使其熟练掌握标准，统一检查尺度，确保评估工作的客观、精准，避免走过场、形式化。在评估过程中，各地要注意经验总结，着力挖掘梅毒防治工作的创新点、亮点，同时还要找出不足并制定整改措施，不断推进梅毒防治工作上新台阶。

中期评估方案未尽事宜，请及时与联系人联系。

联系人及电话：张  杰  0771-2317270

莫飞宇  0771-2626142

电子邮箱：pyssfk@163.com

附件：1.《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）》中期评估自查表

2.    市预防与控制梅毒规划（2010-2020年）中期评估报告（撰写框架参考）

附件1

《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）》中期评估指标

| 项目 | 考评内容 |
| --- | --- |
| 1、梅毒防治工作机制 | 1、当地政府通过正式“红头文件”的方式明确将梅毒防治与艾滋病防治工作相结合。 |
|  | 2、成立梅毒预防与控制领导小组。 |
|  | 3、有当地的梅毒控制工作实施方案。 |
|  | 4、制定了当地的梅毒控制工作年度工作计划，撰写年度工作总结。 |
|  | 5、当地落实了梅毒控制的责任机构，工作人员到位。 |
|  | 6、开展多部门合作，明确了卫生计生行政部门（包括疾控、医政医管、妇幼、卫生监督）、疾病预防控制中心/皮肤性病防治机构/妇幼保健机构、医疗机构、宣传部门、教育部门等的职责和任务。建立了多部门沟通机制，协调解决梅毒防治的相关问题。 |
|  | 7、当地卫生计生行政部门定期组织对相关部门梅毒防治工作进行监督检查。 |
|  | 8、当地评价艾滋病防治效果时，将梅毒控制目标作为其重要指标之一。 |
| 2、梅毒预防和诊疗服务专业人员相关知识和技术标准掌握合格率 | 梅毒预防工作人员梅毒防治知识和技术标准掌握合格率（梅毒预防控制专业人员和孕产期保健人员）。 |
|  | 梅毒诊疗服务人员梅毒诊疗知识和技术标准掌握合格率（梅毒诊治专业人员）。 |
|  | 梅毒实验室检验人员梅毒检测知识和技术标准掌握合格率。 |
| 3、城市居民、农村居民和流动人口梅毒防治知识知晓率 | 城市居民梅毒防治知识知晓率 |
|  | 农村居民梅毒防治知识知晓率 |
|  | 流动人口梅毒防治知识知晓率 |
| 4、暗娼男男性行为人群梅毒防治知识知晓率 | 暗娼人群梅毒防治知识知晓率达到90%以上 |
|  | 男男性行为人群梅毒防治知识知晓率达到90%以上。 |
| 5、性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例 | 主动提供梅毒咨询检测服务的性病诊疗机构的比例 |
|  | 性病就诊者在性病诊疗机构接受梅毒咨询检测服务的比例 |
| 6、艾滋病咨询检测点的受检者和社区药物维持治疗门诊的服药者接受免费梅毒检测的比例 | 艾滋病咨询检测点的受检者接受免费梅毒检测的比例 |
|  | 社区药物维持治疗门诊的服药者接受免费梅毒检测的比例 |
| 7、艾滋病咨询检测点和社区药物维持治疗门诊为梅毒抗体检测阳性者提供必要转诊服务的比例 | 艾滋病咨询检测点梅毒血清抗体检测阳性者接受转诊服务的比例： |
|  | 社区药物维持治疗门诊梅毒血清抗体检测阳性者接受转诊服务的比例 |
| 8、孕产妇接受梅毒检测的比例 | 孕产妇接受梅毒检测的比例 |
| 9、感染梅毒的孕产妇所生婴儿接受规范诊疗服务的比例 | 感染梅毒的城市地区孕产妇所生婴儿接受青霉素类药物治疗的比例 |
|  | 感染梅毒的农村地区孕产妇所生婴儿接受青霉素类药物治疗的比例 |
| 10、感染梅毒的孕产妇接受规范诊疗服务的比例 | 感染梅毒的孕产妇接受规范诊疗服务的比例 |
| 11、感染梅毒的孕产妇所生婴儿1年随访率 | 感染梅毒的孕产妇所生婴儿1年随访率 |
| 12、梅毒患者接受规范诊疗的比例 | 梅毒规范诊疗服务内容：包括规范诊断和规范治疗两个方面，规范诊断和规范治疗严格按照2014年版《性传播疾病临床诊疗与防治指南》执行。 |
| 13、医疗机构梅毒病例报告准确率 | 指当地当年现场核查的医疗机构上年7月1日至当年6月30日期间通过网络报告的梅毒病例中，符合国家梅毒诊断标准且为首次诊断的梅毒病例所占的比例。 |
| 14、梅毒血清学检测实验室能力验证的参与率及合格率 | 梅毒血清学检测实验室能力验证的参与率 |
|  | 梅毒血清学检测实验室能力验证合格率 |
| 15、一期和二期梅毒年报告发病率增长幅度 | 一期和二期梅毒年报告发病率增长幅度 |
| 16、先天梅毒年报告发病率 | 先天梅毒年报告发病率 |

附件2

____市预防与控制梅毒规划（2010-2020年）

中期评估报告

（撰写框架参考）

一、基本情况

二、规划主要目标完成情况

三、评估结果

根据收集的相关信息和指标数据，总结《规划》的贯彻落实情况和进展。

四、主要成绩及经验

五、主要问题及建议

附件：中期评估指标自查统计表

信息公开形式：依申请公开

广西壮族自治区卫生计生委办公室         2016年4月5日印发